## Sheet1
Cronograma de Actividades
Persona asignada | Tarea | Diagrama
|  | Octubre | [14 empty] | Noviembre
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Christian | Diseño de estructura de componentes del Juego | bar: Octubre 17 to Octubre 20
Rochín | Diseño del "Manejador del Juego" | bar: Octubre 17 to Octubre 20
Christian | Diseño de la Interfaz de Juego y Elaboración de casos de uso | bar: Octubre 17 to Octubre 20
Rochín | Implementación de la Interfaz del Juego | bar: Octubre 21 to Octubre 22
Christian | Menú principal | bar: Octubre 21 to Octubre 23
Rochín | Programación de componentes | bar: Octubre 21 to Octubre 24
Christian | Programación del cliente-servidor | bar: Octubre 24 to Octubre 29
Rochín | Programación del "Manejador del Juego" | bar: Octubre 25 to Noviembre 7
Christian | Integración del cliente, servidor y el "Manejador del Juego" | bar: Octubre 30 to Noviembre 7
Christian | Recopilación y retoque de archivos de imagen para el juego | bar: Noviembre 8
Rochín | Modelado y texturizado de cartas | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
Christian | Proceso de Testing | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
Rochín | Elaboración del diseño de la caja | bar: Noviembre 8 to Noviembre 10
Rochín | Elaboración de instalador binario | bar: Noviembre 11 to Noviembre 12
Christian | Elaboración del manual | bar: Noviembre 13 to Noviembre 15
Todos | Resolver Issues | bar: Noviembre 16 to Noviembre 19
Todos | Entrega | bar: Noviembre 20