## Sheet1
Cronograma de Actividades
No. | Persona asignada | Tarea | Diagrama
|  |  | Octubre | [14 empty] | Noviembre
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Christian | Elaboración de Casos de Uso | bar: Octubre 17
2 | Rochín | Diseño del "Manejador del Juego" | bar: Octubre 17 to Octubre 20
3 | Rochín | Diseño de otros componentes | bar: Octubre 18 to Octubre 20
4 | Christian | Diseño de Interfaz de Usuario | bar: Octubre 18 to Octubre 20
5 | Christian | Diseño del cliente | bar: Octubre 18 to Octubre 20
6 | Christian | Diseño del servidor | bar: Octubre 18 to Octubre 20
7 | Rochín | Implementación de Menú de Juego | bar: Octubre 21 to Octubre 22
8 | Christian | Implementación de Menú Principal | bar: Octubre 21 to Octubre 23
9 | Rochín | Programación de otros componentes | bar: Octubre 21 to Octubre 24
10 | Christian | Programación del cliente | bar: Octubre 24 to Noviembre 1
11 | Christian | Programación del servidor | bar: Octubre 24 to Noviembre 1
12 | Rochín | Programación del "Manejador del Juego" | bar: Octubre 25 to Noviembre 7
13 | Rochín | Integración | bar: Octubre 30 to Noviembre 7
14 | Christian | Recolección de referencias | bar: Octubre 30 to Octubre 31
15 | Christian | Diseño del Manual de Usuario | bar: Noviembre 1 to Noviembre 9
16 | Christian | Impresión del Manual de Usuario | bar: Noviembre 10
17 | Rochín | Modelado de cartas y fichas | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
18 | Rochín | Texturizado de objetos | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
19 | Christian | Proceso de Testing | bar: Noviembre 11 to Noviembre 19
20 | Christian | Compra o adquisición de la caja | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
21 | Rochín | Diseño de la portada de la caja | bar: Noviembre 11 to Noviembre 12
22 | Rochín | Impresión de la portada de la caja | bar: Noviembre 12
23 | Rochín | Elaboración de Instalador Binario | bar: Noviembre 17
24 | Rochín | Preparación de entregables | bar: Noviembre 18 to Noviembre 19
25 | Todos | Resolución de Issues | bar: Noviembre 8 to Noviembre 19
26 | Todos | Entrega | bar: Noviembre 20
| Tarea de Christian |  | Octubre 17: Notas
| Tarea de Rochín |  | Octubre 17: "Otros componentes" se refiere a todos los componentes del juego que no son el Cliente, Servidor y Manejador del Juego.
Tarea de todos
Se extendió la tarea
Se retomó la tarea