## Sheet1
Cronograma de Actividades
No. | Persona asignada | Tarea | Diagrama
|  |  | Octubre | [14 empty] | Noviembre
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Christian | Elaboración de Casos de Uso | bar: Octubre 17
2 | Rochín | Diseño del "Manejador del Juego" | bar: Octubre 17 to Octubre 20
3 | Christian | Diseño de otros componentes | bar: Octubre 18 to Octubre 20
4 | Christian | Diseño de Interfaz de Usuario | bar: Octubre 18 to Octubre 20
5 | Christian | Diseño de cliente-servidor | bar: Octubre 18 to Octubre 20
6 | Rochín | Implementación de Menú de Juego | bar: Octubre 21 to Octubre 22
7 | Christian | Implementación de Menú Principal | bar: Octubre 21 to Octubre 23
8 | Rochín | Programación de otros componentes | bar: Octubre 21 to Octubre 24
9 | Christian | Programación del cliente-servidor | bar: Octubre 24 to Octubre 29
10 | Rochín | Programación del "Manejador del Juego" | bar: Octubre 25 to Noviembre 7
11 | Rochín | Integración | bar: Octubre 30 to Noviembre 7
12 | Christian | Recolección de referencias | bar: Octubre 30 to Octubre 31
13 | Christian | Diseño del Manual de Usuario | bar: Noviembre 1 to Noviembre 5
14 | Christian | Impresión del Manual de Usuario | bar: Noviembre 6 to Noviembre 7
15 | Rochín | Modelado de cartas y fichas | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
16 | Rochín | Texturizado de cartas y fichas | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
17 | Christian | Proceso de Testing | bar: Noviembre 8 to Noviembre 12
18 | Rochín | Compra o adquisición de la caja | bar: Noviembre 10
19 | Rochín | Diseño de la portada de la caja | bar: Noviembre 11
20 | Rochín | Impresión de la portada de la caja | bar: Noviembre 12
21 | Rochín | Elaboración de Instalador Binario | bar: Noviembre 13
22 | Rochín | Preparación de entregables | bar: Noviembre 14
23 | Todos | Resolución de Issues | bar: Noviembre 8 to Noviembre 19
24 | Todos | Entrega | bar: Noviembre 20